- 2015年工商管理特色专业建设规划

2015年，本专业将紧密结合区域经济发展和社会需要进行合理定位，积极和省内外高校国家级、省级优秀工商管理专业交流学习，凝练自身特色。

（一）师资队伍建设

1、培养和引进优秀青年教师，形成合理的专业教学团队结构。在严格准入资格的要求下，对新进的青年教师，帮助其制定合理的职业发展规划，分期、分类精心培养，逐步使用。

2、继承和发扬新老教师的传帮带优良传统，在双向选择的基础上，新老教师结成对子，发挥老教师的优势，在教学科研等方面给予年轻教师指导和帮助。

3、选派2-4名教师外出进修或参加国家教育部门组织的教学研讨、课程培训与学术交流活动。

4、选派至少2名教师到合作企业挂职锻炼，提高其实践能力。

5、保证每位教师至少参加一次学术、教学研讨会，提升教师综合素质。

6、为每位教师每年订阅学术期刊一份。

（二）课程建设

1、按照修订的本科人才培养方案（2013版）和大纲编写计划进行修订课程教学大纲编写、审核工作和教学要件（包括教材、教学大纲、课件、教案、教学日志）的更新与修订。

2、继续进行课程教学规范的进步提升工作。在已完成的《管理学》、《市场营销学》教学规范的基础上，进一步构建专业能力结构图和梳理关系。

3、按照特色专业建设规划完成管理案例库的建设，特别是完成结合学院历届案例大赛、营销策划大赛合作企业的地方新晋商企业案例的编写、汇总。

4、完成全部省级精品课、校级精品课的网络教学平台建设，实现网络教学。

5、按照山西省教育厅有关精品资源共享课建设内容及标准要求，完成学院现有全部省级精品课、校级精品课的精品资源共享课升级建设，实现学院课程网络共享建设。

（三）教学研究与改革

1、各教研室分别开展围绕专业课程建设与教改的教学研究活动8次以上。

2、组织专业教学团队至少以一种教学方法改革为重点，以外聘专家做讲座、教师进行研讨、撰写教学方法改革心得体会、论文等多种方式，将教学方法具体应用到课堂教学过程中。

3、取得校级教学奖1项，省级或国家级教学奖1项。

4、主持、完成校级教育教学改革项目3项，力争省级教育教学改革项目1项。

5、在重点核心及以上期刊发表教研论文2篇，在核心期刊发表教育教学研究论文2篇。

6、继续在国学讲座、振动管理大讲堂基础上开展学术讲座和报告，交流科研成果，增强团队持续发展的能力。

7、开展博士论坛科研双周活动和学院教研双周活动

（四）教学质量项目建设

1、推进校级精品课程《市场营销》、《战略管理》、《管理思想史》等课程省级精品资源共享课程的升级改造准备工作。

2、立项校级教学质量项目1项，省级教学质量项目1项。

（五）进一步强化实践育人环节

1、加强校外实践教学基地建设，在每个专业至少建设一个基地的基础上，加强与基地进行实践活动的模式探索。

2、组织完成各年级不同主题的专业教育活动63场。

3、组织专业师生高质量完成学年论文和毕业论文的撰写工作。

4、开展暑期社会调查活动和“科研训练与素质拓展活动周”活动。

5、组织专业学生参加山西财经大学工商管理学院第六届管理案例大赛。

6、凝练工商管理专业办学特色。

（六）特色专业网站建设

1、优化网站栏目。在现有基础上，通过增加、删减、归并、拆分、更新等，优化网站的各个栏目，突出重点。

2、丰富网站内容。在个栏目之下，及时上传、更新内容，使网站内容更加全面、丰富。

3、开展资源共享。将现有精品课程上网资源共享，积极鼓励和引导专业教师对专业建设所涉及的内容进行广泛交流，共享资源与经验。

4、打造网站特色。在学习他人、凝练团队自身特色的同时，逐步塑造团队网站的特色，为团队建设提供支持。

- （七）建设规划及具体步骤

1、建设周期：2015年4月—2016年3月

建设规划及步骤

根据特色专业建设思路及内容，工商管理特色专业2015年计划按照以下步骤开展建设（如表2）：

表2：工商管理特色专业建设规划及步骤

| 时间 | 建设内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| 2015年4月 | 特色专业建设领导组安排部署全年建设工作，专门召开全体专业教师工作落实会 | 宋瑞卿 |
| 2015年4月 | 完成校级教改项目、国家十二五规划教材、大学生创新创业项目申报工作 | 郜军、梅莉 |
| 2015年6月 | 对2013版本科人才培养方案的课程大纲、课程简介、教师简介、一师两课、一课两师的实施情况进行学院检查，完成学院教学检查工作 | 梅 莉 |
| 2015年6月 | 完成学院教学检查工作 | 梅 莉 |
| 2015年6月 | 完成上半学年专业教育专题讲座活动 | 梅 莉 |
| 2015年6月 | 签订专业校外实习实训基地2个 | 梅莉 |
| 2015年6月 | 完成精品课网络教学平台建设 | 梅莉 |
| 2015年7月 | 完成特色专业学年论文、毕业论文撰写工作 | 梅 莉 |
| 2015年8月 | 完成《管理学教学规范》山西省教学成果奖申报工作 | 张晓霞 |
| 2015年8月 | 组织专业教师参加国内外高校、学术会议相关学习培训交流 | 梅 莉 |
| 2015年8月 | 组织优秀专业学生到实习实训基地短训或长训 | 薛继东 |
| 2015年9月 | 完成校级精品资源共享课建设申报材料准备工作 | 宋瑞卿 |
| 2015年10月 | 完成《第六届营销策划大赛》比赛 | 张晓霞、薛继东 |
| 2015年11月 | 完成各专业教学方法研讨，举办学院教法比赛 | 宋瑞卿 |
| 2015年12月 | 对已基本形成的特色专业方向、人才培养方案（2013版）、模式全面跟踪完善。 | 薛继东 |
| 2016年1月 | 完成特色专业师生素质拓展周活动 | 梅 莉 |
| 2016年1月 | 完成下半学年专业教育专题讲座活动 | 梅 莉 |
| 2016年2月 | 完成特色专业预期成果中预完成的课题研究 | 宋瑞卿 |
| 2016年2月 | 完成特色专业建设特色的凝练工作并论证 | 宋瑞卿 |
| 2016年3月 | 完成特色专业2014建设总结及2015建设规划 | 宋瑞卿 |

（八）2015年特色专业建设经费使用计划

| 序 号 | 支出科目 (含配套经费) | 金额 (万元) | 计算根据及理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业建设 | 1 | 日常管理及建设费用 |
| 2 | 课程建设 | 1 | 自编大纲、教学规范研究建设费 |
| 4 | 教改项目、科研项目研究支持 | 1 | 项目调研、交流等研究经费 |
| 5 | 教材与图书资料建设 | 1 | 教材与图书资料购置费 |
| 6 | 师资培训、教学研讨与学术讲座 | 1.5 | 师资培训、引进、学术交流 |
| 7 | 专业竞赛活动经费 | 1 | 营销策划大赛调研、比赛专家评审、奖金等费用 |
| 8 | 大学生创新创业项目 | 0.5 | 组织学生创新创业项目 |
| 合计 |  | 7 |  |

工商管理学院